|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Ответственный за реализацию проекта сотрудничества по финансовой грамотности населения в муниципальном образовании (МО)**  Подпись/ (ф.и.о.) |  | **СОГЛАСОВАНО**  **Руководитель направления Регионального центра финансовой грамотности по взаимодействию с МО**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Перепелица С.В.** |

**ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА РЦФГ С \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на 2022–2023 годы.**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные за проведение мероприятия** | **Срок реализации** | **Целевая аудитория** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Развитие кадрового потенциала** | | | | | |
| 1.1. | Повышение квалификации педагогических, руководящих и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по программам финансовой грамотности КК ИПК и ВШЭ. | координатор  муниципалитета и сотрудник РЦФГ Мамонтова Л.П. | в течение года по отдельному расписанию | педагогические работники образовательных организаций всех уровней образования  (педагогические работники) | К концу 2023 года  не менее 3-х педагогов в каждой образовательной организации на каждом уровне общего образования прошли обучение. |
| **2. Реализация образовательных программ по повышению финансовой грамотности и проведение просветительской деятельности.** | | | | | |
| 2.1. | Участие координаторов в вебинарах по обмену опытом **«Финансовая среда».** | координатор муниципалитета и сотрудник РЦФГ Перепелица С.В. | ежемесячно, в течение года | координаторы муниципалитетов | В течение года координатор принял участие не менее, чем в 80% вебинаров. |
| 2.2. | Участие координаторов в работе **«Ресурсного центра по финансовой грамотности»** на dl.kipk.ru для преподавателей, муниципальных координаторов по формированию финансовой грамотности в территориях Красноярского края и партнеров РЦФГ. | координатор муниципалитета и сотрудник РЦФГ Перепелица С.В. | ежемесячно, в течение года | координаторы муниципалитетов | Координатор зарегистрирован на платформе и ежегодно до 1 февраля текущего года размещает информацию о реализации плана в предыдущем году. |
| 2.3. | Участие педагогов в ежегодном региональном конкурсе методических разработок по финансовой грамотности в образовательных организациях. | координатор муниципалитета и сотрудники РЦФГ | ежегодно, октябрь-декабрь | педагогические работники | Ежегодно в конкурсе приняли участие не менее 10% преподавателей, реализующих программы по финансовой грамотности. |
| 2.4. | Участие в работе конференции **«Финансовая грамотность на Енисее».** | ежегодно, ноябрь-декабрь | За два года представители МО представили свой опыт на конференции не менее 1 раза. |
| 2.5. | Участие в работе площадки по финансовой грамотности на **Августовском педагогическом совете.** | ежегодно, август | Ежегодно в мероприятии приняли участие не менее 10% педагогов, реализующих программы по финансовой грамотности на каждом уровне общего образования. |
| 2.6. | Участие в работе площадки по финансовой грамотности в рамках конференции **«Практики развития».** | ежегодно, апрель | Ежегодно в мероприятии приняли участие не менее 10% педагогов, реализующих программы по финансовой грамотности на каждом уровне общего образования. |
| 2.7. | Участие педагогических работников в российских и международных конференциях по финансовому образованию, в том числе, мероприятиях партнеров РЦФГ – ВШЭ, АРФГ, НИФИ и других. | ежегодно, в течение года | Ежегодно МО принимает участие не менее, чем 5 мероприятиях. |
| 2.8. | Проведение мероприятий по финансовому просвещению, в пришкольных и загородных лагерях в рамках реализации проекта «**Школа вожатых».** | Ежегодно в МО проведено не менее чем 2 мероприятия по финансовому просвещению, организованные в пришкольных и загородных лагерях. Не менее 3-х педагогов на каждом уровне общего образования прошли обучение по тематике мероприятия на семинарах РЦФГ |
| 2.9. | Интервью с главой МО о его опыте в вопросах финансовой грамотности | 1 раз в течение года | родители  (законные представители) | Записано и опубликовано в СМИ и на сайте органа местного самоуправления интервью главы МО |
| **3. Участие в общероссийских мероприятиях** | | | | | |
| 3.1. | Просветительские мероприятия в рамках **Всероссийской недели сбережений.** | Координатор муниципалитета и сотрудник РЦФГ Красикова Я.В. | ежегодно, в сроки проведения общероссийских мероприятий | обучающиеся образовательных организаций | Ежегодно представители МО приняли участие в не менее чем 2-х мероприятиях |
| 3.2. | Просветительские мероприятия в рамках **Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи.** |
| 3.3. | Просветительские мероприятия в рамках Всероссийской программы **«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях».** |
| **4. Реализация программ на региональном уровне** | | | | | |
| 4.1. | Организация и проведение образовательных мероприятий с представителями банков, отделения которых расположены на территории муниципалитета, в том числе, проведение специализированных выставок по финансовой грамотности[[1]](#footnote-1). | координатор муниципалитета и сотрудники РЦФГ (Красикова Я.В., Павлова М.А.) | 4 раза в течение года | педагогические работники | Ежегодно организовано и проведено не менее 4-х мероприятий. |
| 4.2. | Участие обучающихся образовательных организаций, родителей (законных представителей, педагогических работников в **«Краевом семейном фестивале по финансовой грамотности».** | ежегодно,  11-17 октября | обучающиеся образовательных организаций, родители (законные представители), педагогические работники | Ежегодно в мероприятии приняли участие не менее 50% образовательных организаций МО. |
| 4.3. | Проведение просветительских и обучающих мероприятий по финансовой грамотности в различных форматах для детей. | 2 раза  в течение года | обучающиеся образовательных организаций | Ежегодно организовали и провели не менее 2-х мероприятий с привлечением специалистов в сфере финансовой грамотности. |
| 4.4. | Участие в мероприятиях Отделения по Красноярскому краю Сибирского ГУ ЦБ РФ. | координатор муниципалитета и сотрудник РЦФГ Красикова Я.В., представители Отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ | ежегодно, в сроки проведения мероприятий | обучающиеся образовательных организаций | Ежегодно приняли участие в не менее чем 5 мероприятиях. |
| 4.5. | Проведение информационно-разъяснительной кампании по защите прав потребителей для обучающихся и их законных представителей. | координатор муниципалитета и сотрудники РЦФГ (Ёлшина А.В., Красикова Я.В.), представители Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю | обучающиеся образовательных организаций, родители (законные представители) | Ежегодно подготовлены и проведены не менее 4-х мероприятий по информированию населения МО о текущем состоянии дел в финансовой сфере. |
| 4.6. | Информационно-образовательная кампания **«Повышение пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи России»[[2]](#footnote-2)**. | координатор муниципалитета и сотрудник РЦФГ Ёлшина А.В., представители Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю | обучающиеся образовательных организаций |
| 4.7. | Участие в онлайн-тестировании знаний по финансовой грамотности. | координатор муниципалитета и сотрудники РЦФГ (Мамонтова Л.П., Перепелица С.В., Ёлшина А.В.) | обучающиеся образовательных организаций | Ежегодно в тестировании приняли участие не менее 10% населения МО. |
| 4.8. | Участие в реализации проекта **«Школа волонтеров финансового просвещения»**.[[3]](#footnote-3) | обучающиеся образовательных организаций, родители (законные представители) | Ежегодно в МО проведено не более 2-х мероприятий с привлечением волонтеров финансового просвещения. |
| 4.9. | Организация и проведение турниров по экономическим настольным играм **«Экономикус»**, **«Мачи Коро»** для детей и взрослых.[[4]](#footnote-4) | Координатор муниципалитета, игропрактики, педагогические работники, родители (законные представители) | ежегодно, провести 3 мероприятия | обучающиеся образовательных организаций, родители (законные представители) | Ежегодно, проведено 3 мероприятия, с охватом 10% ОО МО. |
| 4.10. | Участие в краевом конкурсе **«Финплакат»** в муниципальных образованиях Красноярского края. | Координатор муниципалитета, сотрудник РЦФГ Павлова М.А. | ежегодно, сентябрь-октябрь | обучающиеся образовательных организаций | Ежегодно в конкурсе приняли участие представители менее 20% образовательных организаций МО. |
| 4.11. | Участие в краевом конкурсе видеороликов **«ТикТок финансы».** | Координатор муниципалитета, сотрудник РЦФГ Павлова М.А. | ежегодно, сентябрь-октябрь | обучающиеся образовательных организаций | Ежегодно в конкурсе приняли участие представители не менее 10% образовательных организаций. |
| 4.12. | Участие в краевом конкурсе **«Финансовые истории моей семьи».** | Координатор муниципалитета, сотрудник РЦФГ Павлова М.А. | ежегодно, февраль-апрель | обучающиеся образовательных организаций, родители (законные представители) | Ежегодно в конкурсе приняли участие представители не менее 10% образовательных организаций. |
| **5. Создание системы постоянного информирования обучающихся по вопросам повышения финансовой грамотности** | | | | | |
| 5.1. | Организация показа роликов, посвященных финансовой грамотности в образовательных организациях всех уровней образования. | координатор муниципалитета и сотрудники РЦФГ (Павлова М.А., Перепелица С.В.) | ежемесячно,  в течение года | обучающиеся образовательных организации, педагогические работники | Ежемесячно в течение года, организован показ видеороликов не менее чем в 50% образовательных организациях и учреждениях социальной сферы МО. |
| **6. Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения** | | | | | |
| 6.1. | Участие в мониторинге изучения основ финансовой грамотности обучающихся в рамках образовательных программ общеобразовательных организаций. | координатор муниципалитета и сотрудник РЦФГ  Перепелица С.В. | ежегодно,  октябрь-декабрь | обучающиеся образовательных организации | 1. Ежегодно 100% образовательных организации МО приняли участие в мониторинге по финансовой грамотности для ОО, СПО. 2. Ежегодно не менее 10% населения МО приняли участие в мониторинге финансовой грамотности. |
| 6.3. | Участие в мониторинге и оценке уровня финансовой грамотности населения в Красноярском крае. | педагогические работники, родители (законные представители) |
| **7. Мероприятия, не вошедшие в перечень, но проводятся муниципалитетами.** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

1. В зависимости от возможностей муниципалитета [↑](#footnote-ref-1)
2. В зависимости от возможностей муниципалитета [↑](#footnote-ref-2)
3. В зависимости от возможностей муниципалитета [↑](#footnote-ref-3)
4. В зависимости от возможностей муниципалитета [↑](#footnote-ref-4)