|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Глава района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А.Заспо  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 |

**Комплексный план подготовки и проведения**

**100-летнего юбилея Курагинского района**

**Миссия празднования**:

Подготовка к 100-летию включает в себя целый комплекс разноплановых мероприятий в различных сферах, с проведением не только массовых мероприятий, но и мероприятий по развитию и облагораживанию района в целом: оборудование общественных пространств, создавая уют и комфорт для жителей.

Столетний юбилей района должен ознаменоваться появлением современных и нужных объектов инфраструктуры, улучшения состояния социальных учреждений, точек притяжения для спорта и культуры, а именно – модернизация, ремонт учреждений, создание брендбука района, символа и слогана праздника, написание книги, создание сувенирной продукции, сотни акций, конкурсов и культурно-массовых мероприятий.

*Проведение юбилейного года должно стать стимулом изменений в лучшую сторону, которые будут видимы, ощутимы жителями всего района.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный исполнитель** | **Дата,**  **место проведения** | **Предполагаемое количество присутствующих** | **Описание**  **мероприятия** | **Потребность в финансировании (тыс. рублей)** |
| **I . Информационный раздел (информирование населения)** | | | | | | |
| 1 | Разработка и заказ полиграфической и сувенирной продукции с символикой 100-летия Курагинского района | Мосягина Е.А. | февраль-апрель 2024 |  | Заказ продукции: блокноты, ручки шариковые, роллап, набор открыток с иллюстрациями (достопримечательные места), баннеры | 240,0 |
| 2 | Ежемесячная рубрика «Крупным планом» (о выдающихся личностях района) | Тюльпанова Т.Н. | В течение года |  |  |  |
| 3 | Спецвыпуск печатного издания «Тубинские вести», посвященный каждому поселению, предприятию с выпуском брошюры | Баландина О.А.  Родькина Т.А.  Карпова Е.Н.  Казнин О.С. | Июнь-август 2024 |  |  |  |
| 4 | Подготовка информационных материалов юными журналистами | Ципушникова Т.В.  Назарова Т.В. | В течение года |  |  |  |
| 5 | Сбор материала и печать книги 100-летний юбилей Курагинского района «район, в котором хочется жить» | Родькина Т.А.  Калюга А.Е. | В течение годога |  |  |  |
| 6 | Спецвыпуск «Этот день в истории района» | Баландина О.А. | В течение года |  |  |  |
| **II. «Почерк эпохи» – мероприятия, посвященные историческим событиям** | | | | | | |
| 7 | Выставки и проекты «Лица в истории длинною в век» | Катина Е.М.  Бехер И.А. | в течение 2024 года  музей, библиотеки района | 1500 | Историко-документальная фотовыставка о людях  внесших своим трудом неоценимый вклад в развитие района и книжная выставка наших земляков, родившихся или живших в районе | 100,0 |
| 8 | «Музейные маршруты, хранящие И100РИЮ»  пешеходные и автобусные экскурсии по району | Мосягина Е.А. Катина Е.М | май-сентябрь 2024  МО района | 1500 | Пешеходные маршруты:  «Исторический квартал»; «Наследие Пашенных» *рассказ о зданиях усадьбы и Торгового дома курагинского крестьянина, золотопромышленника и благотворителя*; пешее ретро-путешествие «История улиц» –*экскурсия по старым улицам и переулкам поселка Курагино, с рассказом о времени их возникновения, названиях в далёком историческом прошлом и т.д.*  Автобусные маршруты:  «Церковная старина» - паломнический маршрут по церквям района;  Обзорная экскурсия по п. Курагино;  автобусно-пешеходная экскурсия «Сокровища нашей земли»;  Автобусно-пешеходная экскурсия «Петроглифы Сибири. Мир образов древнего человека»  и другие | 109,0 |
| 9 | Фото-выставка  «ИЗ ПРОШЛОГО В СОВРЕМЕННОСТЬ» (фото различных объектов района 100 лет назад и в настоящее время) | Мосягина Е.А.  Катина Е.М. | июнь-октябрь 2024  МО района | 500 | Выставка показывает разные страницы истории района. Что - то бесследно утрачено, а что-то наоборот возрождается в современном обличии | 100,0 |
| 10 | Концертная программа «Гордимся тобой, наш район!» | Мосягина Е.А.  Махина С.А. | 4 апреля 2024  Курагинский РДК  (зрительный зал) | 350 | Тематическое мероприятие с концертной программой патриотической направленности о любви к малой Родине |  |
| 11 | Выставка  «Момент истории. Район, которым мы гордимся» | Мосягина Е.А. Катина Е.М | апрель 2024  Курагинский районный краеведческий музей | 250 | Выставка событий за вековой период, знаковые моменты истории, которыми можем гордиться. Строительство колхозов и совхозов, добыча золота, шефствование московского театра имени Е.Вахтангова, строительство железной дороги Абакан-Тайшет, сотрудничает с Монголией и многое другое | 20,0 |
| 12 | Мероприятия по увековечению памяти деятелей района  (Карих А.Ф., Кузнецов Ю.А.) | Родькина Т.А.  Мосягина Е.А. | в течение 2024 года  МО равйона | 300 | Изготовление, установка и открытие мемориальных знаков на территории МО Курагинского района | 20,0 |
| 13 | Закладка «Капсулы времени» с обращением к будущему поколению | Родькина Т.А.  Казнин О.С.  Закарян С.О. | август 2024  пгт.Курагино | 150 | На территории МО Курагинский район будет выбрано место для закладки «Капсулы времени» с обращением к будущему поколению, изготовленной из нержавеющей стали с нанесением гравировки. Капсула будет помещена и законсервирована в бетонную полость | 80,0 |
| 14 | Информационные мероприятия в образовательных учреждениях | Ципушникова Т.В. | В течение года |  |  |  |
| **III. «Калейдоскоп событий» культурно-массовые и спортивные мероприятия районного уровня** | | | | | | |
| 15 | Торжественное мероприятие, посвященное открытию юбилейного года Курагинского района | Мосягина Е.А.  Махина С.А. | 26.01.2024  Курагинский РДК  (малый зал) | 350 | Мероприятие пройдет в малом зале по отдельному сценарному плану | 15,0 |
| 16 | Проведение флэш-моба «100-ЛЕТ» | Мосягина Е.А.  Махина С.А. | июнь 2024  площадь Трудовой Славы | 300 | Хореографическая зарисовка с последующим выстраиванием участников в виде юбилейного года на площади с фото и видео-фиксацией | 220,0 |
| 17 | Фестиваль семейного творчества «РОДНЯ +», в рамках Года семьи и юбилея района | Мосягина Е.А.  Махина С.А. | июль 2024  площадь Трудовой Славы | 600 | Концертная программа с участием исполнителей самодеятельного народного творчества из семейных династий | 50,0 |
| 18 | Торжественное мероприятие «Гордость и Трудовая Слава Курагинского района», посвященное 100-летнему юбилею Курагинского района | Заместители Главы района  Мосягина Е.А. | июнь 2024  площадь Трудовой Славы | 3000 | В рамках торжественного мероприятия состоятся: муниципальный форум депутатов и межнациональный фестиваль «Хоровод дружбы» с выступлением творческих коллективов, выставкой национальных подворий, изделий мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, дегустацией блюд национальных кухонь и многое другое | 270,0 |
| 19 | Районный праздник «Фестиваль урожая» «Конные бега» | Кнауб С.А.  Петухов Е.С.  Мосягина Е.А.  Махина С.А. | Август 2024  Взлетная полоса | 1000 | В рамках фестиваля планируется торговля и выставка сельскохозяйственной продукции; концертные площадки; конные бега |  |
| 20 | Проект «Юбилейная карта гастролей» | Мосягина Е.А.  Махина С.А. | в течение года  МО района | 7 000 | Цикл выездных мероприятий в населенные пункты района с праздничной концертной программой | 30,0 |
| 21 | Проведение встреч с выдающимися жителями района «Живут со мною рядом земляки» | Мосягина Е.А.  Катина Е.М. | в течение года  музеи района | 300 | Тематические мероприятия с участием жителей, внесших вклад в развитие района | Без финансирования |
| 22 | Районный литературно-творческий конкурс «Сердцу милая сторона» | Мосягина Е.А.  Бехер И.А. | март - сентябрь 2024  Центральная библиотека | 250 | Проведение конкурса на написание прозы и стихов о районе | 51,0 |
| 23 | Литературное краеведение «Земли родной талант и вдохновенье» | Мосягина Е.А.  Бехер И.А. | сентябрь 2024  Библиотеки района | 150 | Литературное мероприятие с участием поэтов района | 10,0 |
| 24 | Открытие Арт-объекта «Древо семьи» | Кнауб С.А.  Мосягина Е.А. | июль 2024  пгт.Курагино, |  | Изготовление и установка объекта | 150,0 |
| 25 | Детский конкурс среди дошкольных учреждений «Браво, детки» | Кнауб С.А.  Махина С.А. | март – май 2024  Курагинский РДК | 300 | Конкурс среди дошкольных учреждений | За счет собственного бюджета |
| 26 | Автопробег | Кнауб С.А. | декабрь 2024  МО района | 30 | Автопробег с проведением концертного мероприятия | За счет собствен-ного бюджета |
| 27 | Марафонский заплыв | Кнауб С.А.  Булыгина З.И. | 7 июля  Клуб любителей зимнего плавания «Льдинка» | 40 | Соревнование любителей зимнего плавания | За счет собствен-ного бюджета |
| 28 | Фестиваль Краски осени | Кнауб С.А. Хухрякова Л.А. | октябрь-ноябрь 2024 ДК ст. Курагино | 100 | Фестиваль солистов вокальных групп | За счет собствен-ного бюджета |
| 29 | Фестиваль Таланты и поклонники | Кнауб С.А. Хухрякова Л.А. | октябрь - ноябрь 2024  ДК ст. Курагино | 100 | Фестиваль среди учащихся школ | За счет собствен-ного бюджета |
| 30 | Летняя спартакиада поселений Курагинского района, посвященная празднованию 100-летию Курагинского района | Дайлидов В.В. | 02.06.2024  Стадион МАУ «Центр ЗОЖ» | 250 | Соревнования проводятся на стадионе Центра ЗОЖ. Участвует взрослое население района. Виды спорта: волейбол, футбол, стрит бол, легкая атлетика | За счет собствен-ного бюджета |
| 31 | Фестиваль ВФСК ГТО среди взрослого населения, посвященный празднованию 100-летию Курагинского района | Дайлидов В.В. | 18.05.2024  Стадион МАУ «Центр ЗОЖ» | 50 | Фестиваль проводится на площадке ГТО на стадионе Центра ЗОЖ. Участниками является взрослое население района.  Участники выполняют нормативы комплекса ГТО. | За счет собствен-ного бюджета |
| 32 | Вечернее первенство по баскетболу среди мужчин, посвященный празднованию 100-летию Курагинского района | Дайлидов В.В. | Декабрь 2024  СК «Олимп» | 70 | Соревнования по баскетболу. Участниками являются КФК района. Соревнования проводятся в СК «Олимп» | За счет собствен-ного бюджета |
| 33 | Массовый пробег, посвященный празднованию 100-летию Курагинского района | Дайлидов В.В. | Май (3 мая 14:00)  Взлетно-посадочная полоса п. Курагино | 220 | Пробег планируется на взлетно – посадочной полосе п. Курагино. Дистанция пробега 1500 метров | За счет собствен-ного бюджета |
| 34 | Онлайн-викторина «Знатоки Курагинского района» | Ципушникова Т.В., общеобразовательные организации | Июнь 2024 общеобразовательные организации | Учащиеся 8-10 классов, 60 чел. | Викторина в режиме онлайн с вопросами по истории, географии, экономике района | Без финансирования |
| 35 | Создание школьных музеев | Ципушникова Т.В., общеобразовательные организации | Февраль 2024  общеобразовательные организации | Учащиеся 5-11 классов, 400 чел. | Создание на базе общеобразовательных организаций музеев, посвященных истории населенного пункта, района | Без финансирования |
| 36 | Экскурсии в школьные музеи | Ципушникова Т.В., общеобразовательные организации | В течение 2024 года  общеобразовательные организации | Учащиеся 1-11 классы, 5500 чел. | Создание в школьных музеях экспозиций, посвященных истории Курагинского района и организация экскурсий в школьные музеи для обучающихся школ | Без финансирования |
| 37 | Онлайн-галерея «100 лиц Курагинского района» | Ципушникова Т.В., общеобразовательные организации | В течение 2024  общеобразовательные организации | Педагогические работники, учащиеся, родители, 1000 чел. | Поиск и размещение на официальных сайтах образовательных организаций информации о выдающихся личностях Курагинского района | Без финансирования |
| 38 | Конкурс фотографий «Родного края облик многоликий» | Ципушникова Т.В., общеобразовательные организации | Сентябрь 2024  общеобразовательные организации | Учащиеся 5-11 классов, 150 чел. | Проведение конкурса фотографий Работы победителей и призеров будут распечатаны и размещены на выставке | 7,83  - услуги фотопечати – 170 руб. (итого1530 р.)  - фоторамка – 700 руб. (итого:6300 р.) |
| 39 | Конкурс исследовательских работ «Курагинский район: страницы истории» | Ципушникова Т.В., общеобразовательные организации | Октябрь, 2024  общеобразовательные организации | Учащиеся 7-11 классов, 50 чел. | Конкурс исследовательских работ по истории района, населенного пункта в различных направлениях.  Публикация работ победителей на официальном сайте управления образования | 10,0  - грамоты – 20 руб.(итого: 1000 р.)  - памятные подарки победителям и призерам – 9000 р. |
| **IV. «Район, в котором хочется жить» мероприятия по благоустройству и облагораживанию населенных пунктов района** | | | | | | |
| 40 | Экологическая акция по благоустройству и озеленению «С заботой о родной земле» | Родькина Т.А.  Казнин О.С.  Главы МО района | апрель - май 2024  МО района |  | Посадка саженцев на территории МО района | Без финансирования |
| 41 | Благоустройство и праздничное оформление улиц населенных пунктов района на территории МО Курагинского района | Главы МО | 1 полугодие 2024  МО района |  | Благоустройство, озеленение, размещение баннеров в населенных пунктах района | Без финансирования |