ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания проектного комитета

по национальному проекту "Образование"

от 07 декабря 2018 г. № 3

**П А С П О Р Т**

**федерального проекта "Социальные лифты для каждого"**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование |
| Краткое наименование федерального проекта | "Социальные лифты для каждого" | Срок начала и окончания | 1 января 2019 г. -31 декабря 2024 г. |
| Куратор федерального проекта | Т.А.Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| Руководитель федерального проекта | М.Н.Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации |
| Администратор федерального проекта | А.Г.Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" |

2. Цель и показатели федерального проекта

Создание для не менее 1,7 млн. человек возможностей для профессионального и карьерного роста, путем формирования к 2024 году системы профессиональных конкурсов

| №п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число граждан, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в целях предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста, нарастающим итогом тыс. граждан | Основной | 0 | 1 июня 2018 г. | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 |
| 2. | Доля участников профессиональных конкурсов, поступивших на обучение по образовательным программам, повысивших квалификацию и (или) получивших карьерный рост в течение года после завершения участия в конкурсе, в том числе по предложениям от работодателей, процент | Дополнительный  | 0 | 1 июня 2018 г. | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| 1. | Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста  |
| 1.1. | Создана и функционирует онлайн-платформа системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста. | Онлайн-платформа системы профессиональных конкурсов представлет собой единый информационный ресурс, содержащий информацию об условиях участия в конкурсах и возможностях, которые будут предоставлены призерами победителям конкурсов, размещение открытой информации о призерах и победителях конкурсов с указанием предоставленных им возможностей для профессионального и карьерного роста.Создание и функционирование к концу 2019 года онлайн-платформы системы профессиональных конкурсов обеспечит:- получение гражданами информации об условиях участия в профессиональных конкурсах, в том числе с возможностью создания личных кабинетов, сопровождающих процесс участия в конкурсах, а также отслеживающих изменения профессионального и карьерного роста участников после участия в конкурсах, в том числе по предложениям работодателей; - проведение профориентационной работы, в том числе среди молодежи, с целью построения эффективной траектории профессионального развития;- проведение комплексной многоступенчатой оценки участников профессиональных конкурсов; - обмен опытом и общение между участниками профессиональных конкурсов. |
| 1.2. | Обеспечено проведение 12 конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста с охватом не менее 300 тыс. граждан  | Проведение с 2019 года профессиональных конкурсов позволит для каждого участника:- предоставить возможность улучшить свой профессиональный и карьерный рост;- создать условия для формирования ценностного ориентира, направленного на повышение мотивации к непрерывному саморазвитию, карьерному и профессиональному росту;- сформировать коммуникационные возможности для обмена опытом между участниками конкурсов.Запланировано проведение конкурсов к концу:2019 года - 12 конкурсов, с охватом не менее 300 тыс. граждан;2020 года - 15 конкурсов, с охватом не менее 500 тыс. граждан;2021 года - 20 конкурсов, с охватом не менее 800 тыс. граждан;2022 года - 25 конкурсов, с охватом не менее 1,1 млн. граждан;2023 года - 30 конкурсов, с охватом не менее 1,4 млн. граждан;2024 года - 35 конкурсов, с охватом не менее 1,7 млн. граждан.В целях эффективности реализации мероприятий планируется разработка и внедрение нормативной базы, обеспечивающей учет результатов профессиональных конкурсов при освоение модулей профессиональных образовательных программ, прохождении квалификационных экзаменов, аттестационных процедур и т.д.Ежегодно планируется проведение мониторинга (оценки):- эффективности проведения профессиональных конкурсов;- динамики значений доли участников конкурсов, которым участие в конкурсах помогло решить проблему с трудоустройством, получить карьерный и профессиональный рост, в том числе путем использования возможностей онлайн-платформы; - участия в конкурсах представителей работодателей;- трудоустройства или карьерного роста победителей конкурса. |
| 1.3. | Обеспечено проведение 15 конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста с охватом не менее 500 тыс. граждан  |
| 1.4. | Обеспечено проведение 20 конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста с охватом не менее 800 тыс. граждан  |
| 1.5. | Обеспечено проведение 25 конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста с охватом не менее 1,1 млн. граждан  |
| 1.6. | Обеспечено проведение 30 конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста с охватом не менее 1,4 млн. граждан  |
| 1.7. | Обеспечено проведение 35 конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста с охватом не менее 1,7 млн. граждан  |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста |
| 1.1 | Создана и функционирует онлайн-платформа системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста Обеспечено проведение конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста | 230,00 | 890,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 4 720,00 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 230,00 | 890,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 4 720,00 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | 230,00 | 890,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 4 720,00 |
| федеральный бюджет  | 230,00 | 890,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 4 720,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Руководитель федерального проекта | М.Н.Ракова  | заместитель Министра просвещения Российской Федерации | О.Ю.Васильева, Министр просвещения Российской Федерации | 20 |
| 2. | Администратор федерального проекта | А.Г.Комиссаров | генеральный директорАНО "Россия - страна возможностей" |  | 40 |
| 3. | Участник федерального проекта | Е.М.Зак | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | М.А.Инкин, и.о.генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образовании" | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 4. | Участник федерального проекта | А.В.Хамардюк | директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | М.Н.Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 40 |
| Создание и функционирование онлайн-платформы системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста |
| 5. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.Г.Комиссаров | генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" |  | 40 |
| 6. | Участник федерального проекта | А.В.Хамардюк | директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации | М.Н.Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 20 |
| 7. | Участник федерального проекта | Ю.А.Изосимов | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | М.А.Инкин, и.о.генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образовании" | 20 |
| 8. | Участник федерального проекта | Е.М.Зак | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | М.А.Инкин, и.о.генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образовании" | 20 |
| Обеспечение проведения профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста |
| 9. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.Г.Комиссаров | генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" |  | 40 |
| 10. | Участник федерального проекта | А.В. Хамардюк  | директор Департамента Министерства просвещения Российской Федерации | М.Н.Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 20 |
| 11. | Участник федерального проекта | Е.М.Зак | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | М.А.Инкин, и.о.генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образовании" | 20 |
| 12. | Участник федерального проекта | Ю.А.Изосимов | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | М.А.Инкин, и.о.генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образовании" | 20 |
| 13. | Участник федерального проекта | М.А. Боровская | заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | М.М.Котюков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации | 10 |
| 14. | Участник федерального проекта  | Клебанов Д.В. | исполнительный директор общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" |  | 20 |
| 15. | Участник федерального проекта  | Амельченкова О.Н. | председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" |  | 20 |

6. Дополнительная информация

Социальные лифты - вид социальной мобильности (вертикальная социальная мобильность) перемещение с одной ступени социальной иерархии (лестницы) на другую посредством различных социальных институтов таких, как семья, система образования, военная и гражданская служба и другие.

В рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" планируется реализация значимых мероприятий - создание и функционирование онлайн-плаформы, а также проведение к концу 2024 года не менее 35 профессиональных конкурсов с охватом не 1,7 млн. граждан в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста.

Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" проектной части государственной программы "Развитие образования".

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей национального проекта, процент

|  | Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований | Место России в мире по присутствию университетов в ТОП-500 глобальных рейтингов университетов | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Создана и функционирует онлайн-платформа системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста. | 0 | 0 | 5 | 15 |
| Обеспечено проведение 35 конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста с охватом не менее 1,7 млн. граждан  | 0 | 2 | 5 | 20 |
| Итого | 0 | 2 | 10 | 35 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_