**ПЛАН**

**совместных мероприятий по апробации технологий методической работы**

Цель: обеспечение апробации по внедрению современных технологий методической работы в условиях муниципальной системы образования

**Планируемые результаты:**

1. Организована совместная деятельность команды института и муниципалитета по апробации современных технологий методической работы;
2. Осуществлен отбор современных технологий методической работы в условиях муниципалитета, направленных на достижение новых образовательных результатов обучающихся;
3. Повышен уровень методической компетенции команд муниципалитета - участников апробации;
4. Организована деятельность муниципальных ресурсных методических площадок по тиражированию опыта.

**Этапы апробации:**

1. **Организационно-подготовительный этап**
2. Диагностически-рефлексивный этап
3. Деятельностно-апробационный этап
4. Результативно-аналитический этап

**Форматный режим апробации**: ПОС (профессиональное обучающееся сообщество)

**Участники**: команда Института (руководитель, тьюторы), команда муниципалитета (руководитель (методист ММС)+замдиректора ОО + педагоги)

**Сроки апробации (реализации плана):** апрель 2021-июнь 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этапы апробации** | **Основные мероприятия, действия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Участники** |
| 1. Организационно-подготовительный этап | Планирование работы по апробации современных технологий методической работы с представителями команд-победителей конкурса | 28.04. 2021 | Богданова О.В. | Команды муниципалитетов-победителей конкурса |
| *Установочный вебинар «Содержание и организация совместных мероприятий по апробации технологий методической работы в 2021 году»* | *19.05.2021* | *Богданова О.В., команда Института* | *Команды муниципалитетов-участников апробации* |
| Согласование плана работы Команды муниципалитета и тьюторами | Июнь 2021 | Богданова О.В., команда Института | Команды муниципалитетов-участников апробации |
| 2. Диагностически-рефлексивный этап | Разработка диагностического инструментария по выявлению уровня владения современными технологиями методической работы членов команды-муниципалитетов | Июнь-август 2021 | Богданова О.В. | Команды муниципалитетов-участников апробации (методист ММС, заместители руководителей ОО) |
| Запуск диагностики и анализ результатов по выявлению уровня владения современными технологиями методической работы членов команды-муниципалитетов | Сентябрь 2021 | Богданова О.В. | Команды муниципалитетов-участников апробации (методист ММС, заместители руководителей ОО) |
| 3. Деятельностно-апробационный этап | Вебинар «Организация деятельности команды муниципалитета по апробации технологий методической работы» | Сентябрь 2021 | Богданова О.В.,команда Института | Команды муниципалитетов-участников апробации  |
|  | *Совместные мероприятия по апробации в ОО:**-семинары-практикумы по освоению технологии методического сопровождения;**-посещение уроков и анализ практики педагогической деятельности;**-корригирование;**-рефлексия;**-составление аналитических записок* | Сентябрь-ноябрь 2021 | Команда Института | Команды муниципалитетов-участников апробации (методист ММС, заместители руководителей ОО) |
| 4. Результативно-аналитический этап | Запуск (формирующей) диагностики и анализ результатов | Декабрь 2021 | Богданова О.В. | Команды муниципалитетов-участников апробации (методист ММС, заместители руководителей ОО) |
| Семинар «Промежуточные итоги апробации современных технологий методической работы в муниципалитете» | Декабрь 2021 | Богданова О.В.,команда Института | Команды муниципалитетов-участников апробации |

**Основные понятия**

Апробация технологии

проверка на практике, в реальных условиях теоретически построенных методов; официальное одобрение, утверждение чего-либо после испытания.

Методическое сопровождение – это процесс, направленный на разрешение актуальных для педагога проблем профессиональной деятельности, включающей актуализацию и диагностику существующих проблем.